## Milestone
콘서트 예약 서비스 마일스톤
| 프로젝트 기간 |  | 2024-12-28 ~ 2025-1-16
| MD(1D = 4hour) |  | 토, 일, 월, 화, 수, 목
분류 | 1레벨 | 2레벨 | 3레벨 | 개발공수(MD) | 2024-12-01 |  |  |  | 2025-01-01
[5 empty] | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[5 empty] | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
3주차 | 설계 및 문서 작성 | 시나리오 선정 |  | 0 | bar: 2024-12-01 토 28
|  | Milestone 작성 |  | 1 | bar: 2024-12-01 토 28 to 2024-12-01 일 29
|  | UML | ERD | 1 | bar: 2024-12-01 월 30
시퀀스 다이어그램 | bar: 2024-12-01 월 30
플로우 차트 | bar: 2024-12-01 월 30
|  | 도메인 객체 설계 | 도메인 객체 정의 | 1 | bar: 2024-12-01 일 29
속성, 메서드, 관계 명세 | bar: 2024-12-01 일 29
관련 비즈니스 규칙 | bar: 2024-12-01 일 29
| API | API Specification |  | 1 | bar: 2024-12-01 화 31
|  | Mock API 개발 |  | 2 | bar: 2025-01-01 수 1 to 2025-01-01 목 2
4주차 |  | Swagger API Specification |  | 1 | 2025-01-01 토 4: 0.3; 2025-01-01 일 5: 0.3; 2025-01-01 월 6: 0.4
| 기능 개발 | 도메인 |  | 1 | 2025-01-01 토 4: 0.3; 2025-01-01 일 5: 0.3; 2025-01-01 월 6: 0.4
|  | API |  | 1 | 2025-01-01 토 4: 0.4; 2025-01-01 일 5: 0.3; 2025-01-01 월 6: 0.3
|  | Usecase 코드 |  | 1 | 2025-01-01 화 7: 0.3; 2025-01-01 수 8: 0.3; 2025-01-01 목 9: 0.4
| 테스트 | 단위 테스트 설계 및 작성 |  | 1 | 2025-01-01 화 7: 0.5; 2025-01-01 수 8: 0.3; 2025-01-01 목 9: 0.2
|  | 통합 테스트 설계 및 작성 |  | 1 | 2025-01-01 화 7: 0.2; 2025-01-01 수 8: 0.4; 2025-01-01 목 9: 0.4
5주차 | 로깅 및 예외 처리 시스템 구축 | 로깅 | 라이브러리 설정 | 1 | 2025-01-01 토 11: 0.5
|  |  | 환경별 로깅 구성 |  | 2025-01-01 일 12: 0.5
|  | Custom Exception | 글로벌 예외 핸들러 설계 | 1 | 2025-01-01 일 12: 0.5
|  |  | 예외 관리 체계 구축 |  | 2025-01-01 월 13: 0.5
|  | 통합 시스템 완성 |  | 1 | bar: 2025-01-01 화 14
| 요청 흐름 제어 및 검증 | Fillter 및 Interceptor 적용 |  | 1.3 | bar: 2025-01-01 수 15 to 2025-01-01 목 16
| 품질 보증 및 개선 | 통합 테스트 설계 및 작성 |  | 1.3 | bar: 2025-01-01 수 15 to 2025-01-01 목 16
|  | 리팩토링 |  | 0.4 | bar: 2025-01-01 목 16
공통 | 주간 PR 문서 작성 |  |  | 1.5 | bar: 2025-01-01 목 2; 2025-01-01 목 9; 2025-01-01 목 16